## Calendario
Calendario PFG - Patrón de diseño de reusabilidad de GUIs
Etapa | Tarea | Entregable | Terminado | Dias/Persona | Horas/Persona | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
1.- Definición | Preparacion Entorno de Trabajo | Entorno de trabajo | 100% | 2 | 16 | bar: Febrero
1.- Definición | Análisis de requisitos | Memoria | 90% | 5 | 40 | bar: Febrero to Marzo
1.- Definición | Especificación de Test Script | Memoria | 10% | 5 | 40 | bar: Marzo
2.- Planificación | Ajuste del plan | Memoria | 50% | 1 | 8 | bar: Marzo
3.- Iniciación | Diseño de solución | Memoria | 50% | 5 | 40 | bar: Marzo to Abril
3.- Iniciación | Búsqueda/Estudio bibliográfica | Memoria | 90% | 2 | 16 | bar: Marzo to Abril
4.- Implemetación | Desarrollo Librería | Código | 20% | 4 | 32 | bar: Marzo to Abril
4.- Testing | Pruebas unitarias Librería | Código + Memoria | 0% | 7 | 56 | bar: Abril
4.- Implemetación | Implementar Librería en NetBeans | Código | 0% | 4 | 32 | bar: Abril
4.- Implemetación | Desarrollo Aplicación que usa Librería | Código | 0% | 4 | 32 | bar: Abril to Mayo
4.- Testing | Pruebas unitarias Aplicación+Librería | Código + Memoria | 0% | 7 | 56 | bar: Mayo to Junio
4.- Testing | Pruebas completas Aplicación+Librería | Código + Memoria | 0% | 7 | 56 | bar: Mayo to Junio
5.- Control | Control de proyecto | Memoria | 25% | 2 | 16
6.- Finalización o Cierre | Preparativos Presentación a Tribunal | Código + Memoria | 0% | 2 | 16 | bar: Julio
6.- Finalización o Cierre | Presentación a Tribunal | Código + Memoria | 0% | 1 | 8 | bar: Julio
|  |  |  | 58 | 464

## Presupuesto
Presupuesto de Patrón de diseño de reusabilidad de GUIs | [6 empty] | Marco general Precios por Rol
Etapa | Acción | Tarea | Role | Dias/Persona | Horas/Persona | Coste | Role | Precio Día | Precio Hora
1.- Definición | Definir | Preparacion Entorno de Trabajo | Analista | 2 | 16 | 1300 | Analista | 650 | 81.25
1.- Definición | Definir | Análisis de requisitos | Analista | 5 | 40 | 3250 | Desarrollador | 550 | 68.75
1.- Definición | Definir | Especificación de Test Script | Analista | 5 | 40 | 3250 | Gestor Proyecto | 750 | 93.75
2.- Planificación | Definir | Ajuste del plan | Gestor Proyecto | 1 | 8 | 750
3.- Iniciación | Definir | Diseño de solución | Analista | 5 | 40 | 3250
3.- Iniciación | Definir | Búsqueda/Estudio bibliográfica | Analista | 2 | 16 | 1300
4.- Implemetación | Desarrollar | Desarrollo Librería | Desarrollador | 4 | 32 | 2200
4.- Testing | Testing | Pruebas unitarias Librería | Desarrollador | 7 | 56 | 3850
4.- Implemetación | Desarrollar | Implementar Librería en NetBeans | Desarrollador | 4 | 32 | 2200
4.- Implemetación | Desarrollar | Desarrollo Aplicación que usa Librería | Desarrollador | 4 | 32 | 2200
4.- Testing | Testing | Pruebas unitarias Aplicación+Librería | Analista | 7 | 56 | 4550
4.- Testing | Testing | Pruebas completas Aplicación+Librería | Analista | 7 | 56 | 4550
5.- Control | Definir | Control de proyecto | Gestor Proyecto | 2 | 16 | 1500
6.- Finalización o Cierre | Definir | Preparativos Presentación a Tribunal | Analista | 2 | 16 | 1300
6.- Finalización o Cierre | Definir | Presentación a Tribunal | Analista | 1 | 8 | 650
36100

## Distribucion Horas
Etiquetas de fila | Suma de Dias/Persona | % Dias/Persona
1.- Definición | 12 | 20.69%
2.- Planificación | 1 | 1.724%
3.- Iniciación | 7 | 12.07%
4.- Implemetación | 12 | 20.69%
4.- Testing | 21 | 36.21%
5.- Control | 2 | 3.448%
6.- Finalización o Cierre | 3 | 5.172%
Total general | 58 | 100%
Etiquetas de fila | Suma de Horas/Persona | % Horas/Persona
Definir | 200 | 43.1%
Analista | 176 | 37.93%
Gestor Proyecto | 24 | 5.172%
Desarrollar | 96 | 20.69%
Desarrollador | 96 | 20.69%
Testing | 168 | 36.21%
Analista | 112 | 24.14%
Desarrollador | 56 | 12.07%
Total general | 464 | 100%